## табл 5.1
Таблица 5.1
Карта организации труда взрывников при ручном заряжании
Наименование технологических операций | Объем работы операции | Число исполнителей, чел. | Продолжтельность операции, мин | Суммарное время выполнения операций, мин(ч) | Продолжительность смены, ч
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Получение ВМ на склада и погрузка на автомобили, т | 57.4 | 18 | 96
2. Сопровождение автомобиля с ВМ на блок, км | 4 | 4 | 8
3. Ограждение запретной зоны, шт. | 1 | 1 | 5
4. Разгрузка и разноска ВМ по скважинам, т | 57.4 | 18 | 144
5. заряжание скважин, шт. | 85 | 18 | 118
6. Прокладка и монтаж магистральных и секцонных ДШ, м | 731 | 9 | 17
7. Сбор и погрузка тары из-под ВМ, шт. | 1267 | 8 | 16
8. Выстановление охраны опасной зоны, шт. | 1 | 1 | 10
9. Подача предупредительного сигнала, шт. | 1 | 1 | 5
10. Окончательный монтаж взрывной сети, м | 85 | 3 | 6
11. Подача боевого сигнала, взрывание и проветривание, шт. | 1 | 1 | 18
12. Осмотр взорванного блока, шт. | 1 | 3 | 15
13. Подача сигнала «отбой», шт. | 1 | 1 | 6
14. Сжигание мешков, шт. | 1267 | 3 | 7
15. Оформление документов на взрыв | 1 | 1 | 6